## Hoja1
PROYECTO DE CONTROL DE BIBLIOTECA
TAREAS | ASIGNADO | TIEMPO DE INICIO | TIEMPO DE TERMINO | DURACION
PLANEACIION | DILAN | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 1 SEMANA
DISEÑO | DILAN | 2026-03-08 | 2026-03-20 | 2 SEMANAS
ENTRADA | ANGEL | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 1 SEMANA
BASE DE DATOS | ANGEL | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 1 SEMANA
LIBROS | DILAN | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2 SEMANAS
USUARIOS | ANGEL | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 1 SEMANA
PRESTAMOS | ANGEL | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 1 SEMANA
REPORTES | DILAN | 2026-04-11 | 2026-04-24 | 2 SEMANAS
INTEGRACION | ANGEL | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 SEMANA
TESTEO | HUGO | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 SEMANA
IMPLEMENTACION | TODOS | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 1 SEMANA
MANTENIMIENTO | TODOS | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 1 SEMANA